# PEZESHKAN

## Web ↔ App Integration & Website Development Master Plan

### سند جامع معماری، توسعه وب‌سایت و اتصال به نرم‌افزار پزشکان

Version: V1.0
Status: Draft for Executive Approval
Product: PEZESHKAN
Architecture Scope: Public Website + Web Application + Integration Layer
Primary Objective: ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه که وب‌سایت، مسیر جذب پزشک و نرم‌افزار عملیاتی پزشکان را بدون ایجاد وابستگی مخرب بین Codebaseها به یک تجربه واحد تبدیل کند.

# 1. Executive Summary

پزشکان نباید به‌عنوان دو محصول مستقل دیده شود:

- یک وب‌سایت

- یک نرم‌افزار

معماری صحیح پروژه این است که پزشکان یک Product Ecosystem واحد باشد که دو محیط اصلی دارد:

PUBLIC EXPERIENCE
        ↓
Acquisition
Education
Trust
Conversion
        ↓
PRODUCT EXPERIENCE
        ↓
Activation
Daily Workflow
Retention

وب‌سایت وظیفه دارد پزشک را:

- جذب کند

- با محصول آشنا کند

- اعتماد ایجاد کند

- ارزش محصول را توضیح دهد

- به انتخاب Package برساند

- به ثبت‌نام هدایت کند

نرم‌افزار وظیفه دارد:

- پزشک را فعال کند

- کلینیک را راه‌اندازی کند

- Workflow روزانه را مدیریت کند

- ارزش واقعی محصول را ایجاد کند

- کاربر را حفظ کند

بنابراین:

Website یک لایه Marketing و Acquisition نیست که جدا از محصول باشد؛ Website اولین مرحله از Product Journey پزشک است.

# 2. وضعیت فعلی و مسئله اصلی

پروژه پزشکان در حال حاضر دارای یک نرم‌افزار عملیاتی است که بخشی از مسیر درمان و مدیریت Workflow کلینیک را پوشش می‌دهد و در محیط واقعی در حال تست است.

در مقابل، بخش Public-facing Product هنوز نیازمند توسعه است.

مواردی که باید ایجاد یا تکمیل شوند شامل:

- Homepage

- Product Pages

- Feature Pages

- Packages

- Blog

- Registration Entry

- Login Entry

- Conversion Funnels

- SEO Infrastructure

- Congress Landing

- Public Brand Experience

مسئله اصلی این نیست که:

چگونه دو وب‌سایت را به هم وصل کنیم؟

مسئله واقعی این است:

چگونه یک مسیر واحد برای کاربر طراحی کنیم که از اولین برخورد با برند تا استفاده روزانه از نرم‌افزار، بدون شکستن تجربه کاربری ادامه پیدا کند؟

# 3. تصمیم معماری اصلی

## تصمیم پیشنهادی

### Website و Software فعلاً باید دو Application مستقل باقی بمانند.

اما برای کاربر:

# یک Product واحد دیده شوند.

معماری:

PEZESHKAN
                              │
                              │
              ┌───────────────┴───────────────┐
              │                               │
              ▼                               ▼
      PUBLIC WEBSITE                    WEB APPLICATION
      Marketing Layer                    Product Layer
              │                               │
              │                               │
              └───────────────┬───────────────┘
                              │
                       INTEGRATION LAYER

# 4. چرا Website و Software نباید فعلاً Merge شوند؟

نرم‌افزار فعلی:

- دارای Codebase مستقل است

- دارای Database است

- دارای Logic عملیاتی است

- در محیط واقعی در حال تست است

- دارای مسیر توسعه مستقل است

وب‌سایت:

- نیازمند سرعت توسعه بالا است

- نیازمند SEO است

- نیازمند Content Publishing است

- نیازمند تغییرات Marketing است

- نیازمند Landing Pageهای متعدد است

اگر Website داخل Codebase Software ادغام شود، خطرات زیر افزایش می‌یابد:

Website Changes
       ↓
Code Complexity
       ↓
Merge Conflicts
       ↓
Deployment Risk
       ↓
Risk to Pilot Product

بنابراین:

Public Website و Product Application باید از نظر Development مستقل باشند، اما از نظر Brand، Routing، User Journey و Authentication به‌صورت یک اکوسیستم طراحی شوند.

# 5. معماری نهایی پیشنهادی

## Domain Structure

معماری مطلوب:

pezeshkan.ir
│
├── /
├── /product
├── /features
├── /packages
├── /blog
├── /about
├── /contact
├── /register
│
└── /dr.naseh
        │
        ▼
    PEZESHKAN APP

ساختار ذهنی کاربر:

pezeshkan.ir
      │
      ▼
Explore
      │
      ▼
Choose
      │
      ▼
Register
      │
      ▼
Use Product

# 6. نقش Reverse Proxy

برای مبتدیان، Reverse Proxy را می‌توان به «مسئول هدایت ورودی ساختمان» تشبیه کرد.

کاربر همیشه وارد:

pezeshkan.ir

می‌شود.

اما Reverse Proxy تصمیم می‌گیرد:

Request
   │
   ├── /blog
   │       ↓
   │   Website Server
   │
   ├── /packages
   │       ↓
   │   Website Server
   │
   └── /dr.naseh
           ↓
      Application Server

بنابراین ممکن است Website و Software:

- روی Serverهای جدا

- در Containerهای جدا

- در Repositoryهای جدا

باشند، اما کاربر همچنان یک Domain واحد می‌بیند.

# 7. اصل حیاتی: Path Ownership

هر مسیر باید یک Owner مشخص داشته باشد.

## Website Routes

/
 /product
 /features
 /packages
 /blog
 /about
 /contact
 /privacy
 /terms

Owner:

Website Team

## Application Routes

/dr.naseh
/dr.naseh/login
/dr.naseh/register
/dr.naseh/dashboard
/dr.naseh/patients
/dr.naseh/appointments
/dr.naseh/encounters

Owner:

Product Engineering Team

## Shared Routes

برخی مسیرها ظاهراً Website هستند اما به Application متصل می‌شوند:

/register
/login
/choose-plan

برای این مسیرها باید در Integration Specification تعیین شود:

- چه چیزی در Website انجام می‌شود؟

- چه زمانی Redirect اتفاق می‌افتد؟

- اطلاعات چگونه منتقل می‌شود؟

- Source of Truth کدام Application است؟

# 8. Registration Architecture

برای نسخه فعلی پروژه، Registration نباید در دو سیستم جداگانه ساخته شود.

## تصمیم پیشنهادی

Website:

Landing
↓
CTA
↓
Redirect

Application:

Registration
↓
OTP
↓
Account
↓
Clinic Setup

یعنی:

WEBSITE
     │
     │ CTA
     ▼
/ dr.naseh/register
     │
     ▼
APPLICATION

## دلیل

این روش:

- Duplicate User Database ایجاد نمی‌کند

- Authentication را ساده نگه می‌دارد

- MVP را سریع‌تر جلو می‌برد

- ریسک Integration را کاهش می‌دهد

# 9. Login Architecture

همین اصل برای Login نیز استفاده می‌شود.

Website:

LOGIN BUTTON
       ↓
/dr.naseh/login
       ↓
APPLICATION AUTH

بنابراین Website مسئول Authentication نیست.

### Application Source of Truth است.

# 10. Package Selection Flow

Packages بخشی از Website هستند، اما انتخاب پزشک باید وارد Application شود.

Flow:

/packages
      ↓
Choose Plan
      ↓
CTA
      ↓
/dr.naseh/register?plan=professional

Application:

Read Plan
     ↓
Registration
     ↓
Account Creation
     ↓
Plan Association

# 11. Blog → Product Funnel

Blog یک بخش تزئینی نیست.

معماری:

SEARCH / SOCIAL
       ↓
ARTICLE
       ↓
PROBLEM EDUCATION
       ↓
PRODUCT CTA
       ↓
PRODUCT PAGE
       ↓
REGISTER

هر Article باید یکی از اهداف زیر را داشته باشد:

- Awareness

- Problem Education

- Product Education

- Conversion

# 12. Website Information Architecture

## Level 1 — Primary Navigation

محصول
قابلیت‌ها
پکیج‌ها
مجله
درباره پزشکان
ورود
شروع رایگان

# 13. Homepage Architecture

Homepage باید یک Conversion Page باشد.

Sequence:

Hero
↓
Problem
↓
Solution
↓
Workflow
↓
Features
↓
Trust
↓
Packages
↓
CTA

## Sections

### 1. Hero

- Product Value Proposition

- Primary CTA

- Secondary CTA

### 2. Problem

مسائل واقعی پزشک و کلینیک.

### 3. Solution

پزشکان چگونه Workflow را یکپارچه می‌کند.

### 4. Workflow

Patient
↓
Appointment
↓
Arrival
↓
Doctor
↓
Encounter
↓
Follow-up

### 5. Feature Highlights

### 6. Product Differentiation

### 7. Trust Layer

### 8. Packages Preview

### 9. Final CTA

# 14. Product Page

هدف:

توضیح کامل اینکه پزشکان چیست.

ساختار:

Product Definition
↓
Who Is It For?
↓
Problems
↓
Workflow
↓
Modules
↓
Differentiation
↓
CTA

# 15. Features Architecture

Featureها نباید فقط به‌صورت Card نمایش داده شوند.

هر Feature باید:

Problem
↓
Feature
↓
Workflow Change
↓
Outcome

را توضیح دهد.

# 16. Packages Page

این صفحه یک صفحه Design نیست.

این صفحه:

# Commercial Decision Layer

است.

باید شامل:

Plan
Target User
Features
Limits
Price
Trial
CTA

باشد.

قبل از توسعه UI، باید Pricing Strategy نهایی شود.

# 17. Blog Architecture

Blog باید به‌صورت CMS-driven طراحی شود.

## Content Types

- Article

- Category

- Author

- Tag

- Related Articles

## SEO Components

- Meta Title

- Meta Description

- Structured Data

- Canonical

- Sitemap

- Open Graph

# 18. Development Phases

# PHASE 0

## Architecture & Reality Lock

### Duration

۳ تا ۵ روز

### Objective

تصمیم‌گیری قبل از Coding.

### Tasks

#### Product

- Confirm Product Scope

- Confirm MVP/App Boundaries

- Confirm Website Boundaries

#### Engineering

- Confirm Hosting

- Confirm Repository Strategy

- Confirm Routing

- Confirm Reverse Proxy

#### Design

- Confirm Design Language

#### Growth

- Confirm Conversion Funnel

### Deliverables

URL Architecture
Integration Specification
Route Ownership
CTA Map

### Exit Criteria

هیچ تیمی نباید قبل از Freeze این موارد وارد توسعه شود.

# PHASE 1

## Website Foundation

### Duration

۵ تا ۷ روز

### Website Team

- Project Setup

- Design Tokens

- Header

- Footer

- Navigation

- Layout System

### Product Team

- Content Approval

### Engineering

- Deployment Environment

- Domain Configuration

### Deliverable

# Website Shell

# PHASE 2

## Core Product Pages

### Duration

۷ تا ۱۰ روز

Pages:

- Homepage

- Product

- Features

- Packages

### Integration

تمام CTAها باید به مسیرهای واقعی Application متصل باشند.

# PHASE 3

## Conversion Layer

### Duration

۵ تا ۷ روز

Tasks:

- Register CTA

- Login CTA

- Plan Selection

- Redirect Rules

- UTM Preservation

- Analytics Events

### Critical Test

Homepage
↓
CTA
↓
Register
↓
Application

باید بدون شکست انجام شود.

# PHASE 4

## Blog MVP

### Duration

۵ تا ۱۰ روز

Tasks:

- CMS

- Article Template

- Category

- Author

- SEO

- CTA

# PHASE 5

## Full Web ↔ App Integration

### Duration

۳ تا ۷ روز

## Technical Tasks

- Reverse Proxy

- Path Routing

- HTTPS

- Redirect Rules

- Error Pages

- Session Testing

- Mobile Testing

# PHASE 6

## Analytics & Measurement

قبل از Launch باید Eventها تعریف شوند.

## Minimum Events

page_view
hero_cta_click
product_view
package_view
plan_select
register_start
register_complete
login_click
app_activation

# PHASE 7

## QA & Release

Testing:

### Functional

- Navigation

- CTA

- Redirect

- Registration

### Technical

- HTTPS

- 404

- 500

- Route Ownership

### UX

- Mobile

- Tablet

- Desktop

### SEO

- Sitemap

- Robots

- Meta

# 19. Website Development Team Structure

## Team 1 — Product / Architecture

Responsibilities:

- Product Scope

- User Journey

- Priority

- Acceptance Criteria

## Team 2 — UI/UX

Responsibilities:

- Design System

- Website UX

- Responsive

- Conversion UX

## Team 3 — Frontend / Website

Responsibilities:

- Website

- CMS

- SEO Implementation

- Analytics

## Team 4 — Product Engineering

Responsibilities:

- Application

- Auth

- Registration

- API

- Data

## Team 5 — Content / Growth

Responsibilities:

- Copy

- Blog

- SEO Strategy

- Conversion

# 20. Ownership Matrix

| Area | Owner |
| --- | --- |
| Website UI | Website Team |
| App UI | Product Team |
| Product Backend | Engineering |
| Authentication | Product Engineering |
| Registration | Product Engineering |
| Packages Content | Product + Commercial |
| Blog Content | Content Team |
| Routing | DevOps |
| Analytics | Growth + Engineering |
| Product Journey | Product |

# 21. Critical Integration Checklist

قبل از Launch:

## Routing

- Website routes working

- App routes working

- No route conflict

## Authentication

- Login works

- Register works

- Logout works

## Conversion

- CTA tracking works

- Plan selection works

- Redirect works

## Brand

- Shared design language

- Shared typography

- Shared color system

## Reliability

- HTTPS

- Error handling

- Backup

- Monitoring

# 22. Architecture Risks

## Risk 1

Website Team changes App routes.

### Solution

Route Ownership Document.

## Risk 2

Duplicate Registration.

### Solution

Single Source of Truth.

## Risk 3

Website and App visually diverge.

### Solution

Shared Design Tokens.

## Risk 4

Marketing launches CTA before App is ready.

### Solution

Release Gate.

# 23. Release Gates

## Gate A — Architecture Ready

- Routing confirmed

- Ownership confirmed

## Gate B — Website Ready

- Core pages complete

## Gate C — Integration Ready

- Register/Login tested

## Gate D — Growth Ready

- Analytics active

- CTA tracking active

## Gate E — Public Launch

تمام Critical Checklistها Passed.

# 24. Recommended Development Sequence

PHASE 0
Architecture
    ↓
PHASE 1
Website Foundation
    ↓
PHASE 2
Core Pages
    ↓
PHASE 3
Conversion
    ↓
PHASE 4
Blog
    ↓
PHASE 5
Integration
    ↓
PHASE 6
Analytics
    ↓
PHASE 7
QA / Release

# 25. Strategic Decision Summary

تصمیم پیشنهادی این سند:

## 1.

نرم‌افزار فعلی بازنویسی نمی‌شود.

## 2.

Website به‌عنوان پروژه مستقل توسعه می‌یابد.

## 3.

کاربر یک Domain و یک Product Experience می‌بیند.

## 4.

Application مسیر /dr.naseh را در اختیار دارد.

## 5.

Authentication و Registration Source of Truth در Application باقی می‌ماند.

## 6.

Website مسئول Acquisition و Conversion است.

## 7.

Blog یک Traffic Engine متصل به Product Funnel است.

## 8.

Packages Website Commercial Layer هستند اما انتخاب Package به Application منتقل می‌شود.

## 9.

Integration از طریق Routing + User Flow + Shared Design + Analytics انجام می‌شود.

# 26. Definition of Success

این پروژه زمانی موفق است که یک پزشک بتواند مسیر زیر را بدون احساس تغییر بین دو سیستم طی کند:

Google / Instagram / Congress
              ↓
        PEZESHKAN.IR
              ↓
         Understand Value
              ↓
          Choose Plan
              ↓
            Register
              ↓
       Complete Onboarding
              ↓
         Enter /dr.naseh
              ↓
          First Appointment
              ↓
          Active Doctor

در این حالت Website و Software از نظر فنی ممکن است دو Application باشند، اما از دید کاربر:

# یک پزشکان واحد هستند.

# 27. تصمیم پیشنهادی برای شروع اجرا

اولین کار تیم نباید طراحی Homepage باشد.

اولین کار:

# PHASE 0 — ARCHITECTURE LOCK

است.

خروجی این مرحله باید این پنج تصمیم را قطعی کند:

- URL Structure

- Deployment Architecture

- Routing Strategy

- Registration/Login Flow

- Package → Application Data Flow

پس از Freeze این پنج مورد، توسعه Website می‌تواند بدون ایجاد ریسک برای MVP فعلی آغاز شود.

# FINAL PRINCIPLE

Website و Software را یکی نکنید؛ تجربه کاربر را یکی کنید.

معماری موفق پزشکان الزاماً یک Codebase نیست.

معماری موفق:

ONE BRAND
+
ONE USER JOURNEY
+
ONE IDENTITY
+
ONE PRODUCT EXPERIENCE
+
MULTIPLE SPECIALIZED APPLICATIONS

است.